Приложение 2

к приказу №192

от 09.08.2021г.

**Дорожная карта по направлению**

**«Совершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей до 2025 года»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки проведения и контрольные точки реализации** | **Ответственные исполнители** | **Ожидаемые результаты** | **Примечание** |
| 1.Совершенствование системы работы педагогов с одарёнными детьми | | | | | |
| 1.1. | Анализ текущего состояния системы выявления, поддержки и развития способностей талантов у детей | Август ежегодно | МБУ «ИМЦ» | Выявление положительной динамики и результатов системы | На основе аналитической справки по результатам работы предшествующего учебного года |
| 1.2. | Проведение установочного совещания с руководителями общеобразовательных организаций (ОО) и организации дошкольного образования с целью включения мероприятий по работе педагогов с одарёнными детьми в план работы на учебный год. | Август ежегодно | МБУ «ИМЦ» | Включение мероприятий по работе педагогов с одарёнными детьми в план работы ОО и ДОУ на учебный год | Внесение изменений в план работы ОО |
| 1.3. | Включения мероприятий направленных на развитие наставничества с одарёнными детьми в план работы на учебный год. | Август ежегодно | МБУ «ИМЦ» | Включение мероприятий по работе педагогов-наставников с одарёнными детьми в план работы ОО и ДОУ на учебный год | Внесение изменений в план работы ОО |
| 1.4. | Разработка единых подходов к созданию оптимальных условий для развития и реализации способностей одарённых детей в ОО | Август  2021 | МБУ «ИМЦ» | Обсуждение методик и способов выявления одарённых детей. Получение консультативной помощи | Рабочие совещания с руководителями школ, заместителями по УВР и ВР |
| 1.5. | Методическое сопровождение педагогов по организации работы с одарёнными детьми | Постоянно | МБУ «ИМЦ» | Освоение педагогами методик и способов выявления одарённых детей, получение консультационной помощи | Оказание методической помощи, консультирование, семинары, рабочие совещания. |
| 1.6. | Обогащение и распространение опыта педагогов, работающих с одарёнными детьми | 2021-2025гг | МБУ «ИМЦ» | Распространение опыта работы по выявлению, сопровождению одарённых детей. Создание банка данных методической помощи для педагогов (методические разработки, практики, рекомендации работы с одарёнными детьми, диагностики). | Методические совещания, семинары, конкурсы профессионального мастерства, выставки, освещение работы в печатных СМИ и Интернете |
| 2. Создание благоприятных условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей | | | | | |
| 2.1. | Организация и проведение мероприятий с обучающимися и воспитанниками ДОУ | 2021-2025гг. | Руководители ОО и ДОАУ «Сказка» | Увеличение численности способных и талантливых детей | Проведение конкурсов |
| 2.2. | Методическое сопровождение ОО по вопросам участия в профильных сменах для одарённых школьников | 2021-2025гг | МБУ «ИМЦ» | Освоение педагогами методик и способов выявления одарённых детей | Семинары, круглые столы, совещания, информационные письма, консультирование |
| 2.3. | Изучение действующих механизмов поощрения, стимулирования одарённых и талантливых детей (стипендия, губернаторская премия, премия главы) | Ежегодно | МБУ «ИМЦ»,  Руководители ОО | Анализ используемых в настоящее время механизмов поощрения, стимулирования одарённых и талантливых детей | Изучение регионального механизма, опыта муниципалитетов |
| 2.4. | Разработка механизма поощрения и стимулирования способных детей и талантливой молодёжи. | Сентябрь  Ежегодно с 2021г. | МБУ «ИМЦ» | Расширение форм поддержки одарённых детей, повышение статуса одарённых детей | Положение о поощрении и стимулировании |
| 3. Проведение и анализ ежегодного мониторинга результатов работы образовательных организаций по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей | | | | | |
| 3.1. | Проведение и анализ ежегодного мониторинга результатов работы образовательных организаций по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей | Июнь-июль  ежегодно | МБУ «ИМЦ» | Анализ результатов работы ОО по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей | Аналитическая справка по результатам работы за текущий учебный год |
| 4. Разработка системы мер по улучшению оптимальных условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей по результатам анализа ежегодного мониторинга | | | | | |
| 4.1. | Разработка системы мер по улучшению оптимальных условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей по результатам анализа ежегодного мониторинга | Июнь-июль  ежегодно | МБУ «ИМЦ» | Меры по улучшению оптимальных условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей | Результаты анализа ежегодного мониторинга, отражаются в аналитической справке за текущий учебный год |
| 4.2. | Проведение просветительских мероприятий для родителей (законных представителей) по вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей | Постоянно | Руководители ОО и ДОАУ «Сказка» | Изучение возможностей детей | Применение рекомендаций по работе с одарёнными детьми |